## ЛКС-5
| СОГЛАСОВАНО: | [29 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Зам.ген.директора по экономике | [25 empty] | Ген. директор ООО "УК"Ленинская"
|  | Петренко В.В. | [30 empty] | Стаценко М.И.
ПЛАН
текущего ремонта на 2012 год
по О О О " Л К С № 5 " на основании осеннего осмотра, обращений жителей, предписаний ГЖИ
| Адрес | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | [20 empty] | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [12 empty] | БЛАГОУСТРОЙСТВО | [6 empty] | Общая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Причина откланения
№ |  | ШИФЕР кровля | ст-ть работ | МЯГКАЯ кровля | ст-ть работ | фасад цоколь | ст-ть работ | подъезды | ст-ть работ | меж пан швы | ст-ть работ | козырьки | ст-ть работ | балконы лоджии | ст-ть работ | вен шахты | ст-ть работ | карниз плиты | ст-ть работ | крыльца | ст-ть работ |  | ХВС | ст-ть работ | ГВС | ст-ть работ | канализация | ст-ть работ | электрика | ст-ть работ | отопление | ст-ть работ | бойлер | ст-ть работ |  | асф,отмостки | ст-ть работ | д/площадка, зоны отдыха | ст-ть работ | штакетник | ст-ть работ
п\п |  | м2 | т.руб. | м2 | т.руб. | м2 | т.руб. | шт | т.руб. | м/п | т.руб. | шт | т.руб. | шт | т.руб. | шт | т.руб. | шт | т.руб. | шт | т.руб. |  | м/п | т.руб. | м/п | т.руб. | м/п | т.руб. | м/п | т.руб. | м/п | т.руб. | шт | т.руб. |  | м2 | т.руб. | шт | т.руб. | м/п | т.руб. |  | т.руб | т.руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43
1 | ул.Васнецова, 4 | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 45.063 | восстановление констр. элементов
2 | ул.Васнецова, 10 |  |  | 150 | 47.9715 | [16 empty] | 47.9715 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 47.9715 | 43.044 | долги населения
3 | ул.Васнецова, 12 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31.733 | восстановление констр. элементов
4 | ул.Васнецова, 14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 4 | [10 empty] | 4 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 17.627 | восстановление констр. элементов
5 | ул.Васнецова, 16А |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 57.554 | восстановление констр. элементов
6 | ул.Вяземского, 16 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.899 | восстановление констр. элементов
7 | ул.Вяземского, 20 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | 3.4 | [6 empty] | 3.4 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 3.4 | 10.818 | восстановление констр. элементов
8 | ул.Вяземского, 22 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 23.406 | восстановление констр. элементов
9 | ул.Вяземского, 24 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 136.691 | восстановление констр. элементов
10 | ул.Вяземского, 24А |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | 3.4 | [6 empty] | 3.4 | [6 empty] | 5 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | [6 empty] | 0 | 4.15 | 22.568 | восстановление констр. элементов
11 | ул.Вяземского, 24Б |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | [6 empty] | 0 | 0.75 | 105.358 | восстановление констр. элементов
12 | ул.Вяземского, 26 |  |  | 150 | 47.9715 |  |  |  |  | 30 | 6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 53.9715 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 53.9715 | 59.709 | восстановление констр. элементов
13 | ул.Краматорская, 3б |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 44.276 | восстановление констр. элементов
14 | ул.Краматорская, 5а |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28.148 | восстановление констр. элементов
15 | ул.Краматорская, 9б |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26.769 | восстановление констр. элементов
16 | ул.Краматорская, 13Б |  |  | 250 | 79.9525 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 79.9525 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 79.9525 | 161.786 | восстановление констр. элементов
17 | ул.Краматорская, 15Б |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.924 | восстановление констр. элементов
18 | ул.Краматорская, 15А |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 40 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 40 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 60 | 45 |  |  | 100 | 20 | 65 | 105 | 339.796 | восстановление констр. элементов
19 | ул.Краматорская, 17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 37.665 | восстановление констр. элементов
20 | ул.Краматорская, 19А |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 16 |  |  | 2 | 3.4 | [6 empty] | 19.4 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19.4 | 42.326 | восстановление констр. элементов
21 | ул.Стасова, 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.397 | восстановление констр. элементов
22 | ул.Стасова, 2а |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 32 | 4.8 |  |  |  |  | 4.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4.8 | 51.184 | восстановление констр. элементов
23 | ул.Стасова, 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.55 | восстановление констр. элементов
24 | ул.Стасова, 4а |  |  | 100 | 31.981 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 31.981 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 31.981 | 66.129 | восстановление констр. элементов
25 | ул.Стасова, 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30.818 | восстановление констр. элементов
26 | ул.Стасова, 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 5.1 | [6 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 50 |  | 0 | 50 | 55.1 | 289.39 | восстановление констр. элементов
27 | ул.Щорса, 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 50 | 200 | 40 | 90 | 90 | 33.865 | восстановление констр. элементов
28 | ул.Щорса, 2А |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.909 | восстановление констр. элементов
29 | ул.Щорса, 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83.267 | восстановление констр. элементов
30 | ул.Щорса, 4А |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 60 | 33.3996 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33.3996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.3996 | 21.94 | долги населения
31 | ул.Щорса, 11Б |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.988 | восстановление конструкт. элементов
32 | ул.Щорса, 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.324 | восстановление конструкт. элементов
33 | ул.Щорса, 15А |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.385 | восстановление конструкт. элементов
34 | ул.Ю.Фучика, 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 37.018 | восстановление конструкт. элементов
35 | ул.Ю.Фучика, 2 |  |  | 85 | 27.1838 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 27.1838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.1838 | 56.868 | восстановление конструкт. элементов
36 | ул.Ю.Фучика, 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.999 | восстановление конструкт. элементов
37 | ул.Ю.Фучика, 4А |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 40 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 40 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 48.169 | восстановление конструкт. элементов
38 | ул.Ю.Фучика, 5 |  |  | 250 | 79.9525 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 79.9525 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 79.9525 | 17.913 | долги населения
39 | ул.Ю.Фучика, 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.743 | восстановление конструкт. элементов
40 | ул.Ю.Фучика, 11А |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.706 | восстановление конструкт. элементов
41 | ул.Краматорская, 19Б |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | восстановление конструкт. элементов
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ТСЖ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | ул.Васнецова, 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 5.1 | [6 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 28.916 | восстановление конструкт. элементов
43 | ул.Краматорская, 1а |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 120 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 120 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 111.278 | долги населения
44 | ул.Краматорская, 3а |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76.029 | восстановление конструкт. элементов
45 | ул.Ю.Фучика, 4 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 120 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 120 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 197.634 | восстановление конструкт. элементов
46 | ул.Ю.Фучика, 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 102.455 | восстановление конструкт. элементов
47 | ул.Ю.Фучика, 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.229 | восстановление конструкт. элементов
48 | ул.Вяземского, 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.746 | восстановление конструкт. элементов
49 | ул.Щорса, 7 |  |  | 100 | 31.981 |  |  |  | 0 | 60 | 12 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 43.981 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43.981 | 117.254 | восстановление конструкт. элементов
50 | ул.Щорса, 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 10 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 17.736 | восстановление конструкт. элементов
51 | ул.Щорса, 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.76 | восстановление конструкт. элементов
52 | ул.Щорса, 11А |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.637 | восстановление конструкт. элементов
53 | ул.Щорса, 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.33 | восстановление конструкт. элементов
54 | ул.Щорса, 13А |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.34 | восстановление конструкт. элементов
55 | ул.Краматорская, 7а |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 396.673 | восстановление конструкт. элементов
| Переходящие объекты: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ремонт кровли ООО"Очаг" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул.Фучика,1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Вяземская,24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| УлВяземская,18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул.Фучика,9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Щорса,9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ремонт м/пан швовИП Спирин П.Б. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Щорса,2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Щорса,4а |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул.Краматорская,9б |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Вяземская,26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Краматорская ,17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул.Васнецова,6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Фучика,7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ремонт лоджий |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Вяземская,20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Устр-во Зоны отдыха ООО "Очаг" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул.Краматорская,19а |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 1085 |  | 0 |  | 7 |  | 500 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 72 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60 |  |  |  | 300 |  |  | 996.5934 | 3376.539
| Всего: стоимость | 0 |  | 347 |  | 0 |  | 280 |  | 100 |  | 0 |  | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 33.4 |  | 0 |  | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  | 100 |  | 60
| Конструктивные эл-ты: | 747.4
| Инженерное оборуд. | 44.2
| Благоустройство | 205
| Непредвиденные | 0
| Всего: | 997
| Директор ООО "Ленинский коммунальный сервис-5" | [9 empty] | Шалагинова Н.А. | [11 empty] | Шалагинова Н.А.
| Начальник ПТО | [9 empty] | Малькова С.А. | [11 empty] | Малькова С.А.