## ЛКС-5
| СОГЛАСОВАНО: | [17 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Зам. Ген.директора по экономике | [16 empty] | Ген. директор ООО "УК"Ленинская"
|  | Петренко В.В. | [19 empty] | Стаценко М.И.
ПЛАН
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 2013 год
по О О О " Л К С № 5 "
| Адрес | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | [13 empty] | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [6 empty] | БЛАГОУСТРОЙСТВО
№ |  | ШИФ.кровля | водост. Трубы | МЯГКАЯ кровля | фасад цоколь | подъезды | вход.двери/остекление | меж пан швы | козырьки | балконы | лоджии | вен шахты, дымоход | карниз плиты | карниз.слив | крыльца | ХВС | ГВС | канализация | отопление | изоляция | электрика | бойлер | окраска малых форм | асф,отмостки | опиловка | д/площадка, зоны отдыха, МАФ | штакетник | Общая сумма | Фактическое выполнение | Причина отклонения
п\п |  | м2 | п/м | м2 | м2 | шт | шт/м2 | м/п | шт | шт | шт | шт | шт | п/м | шт | м/п | м/п | м/п | м/п | п/м | п/м | шт | м2 | м2 | шт | шт | м/п | тыс.руб. | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ул.Васнецова, 4 | [10 empty] | 16: 10; 17: 10; 19: 10; 22: 50; 29: 28.6; 30: 29.072; 31: уточнение стоимости и объемов работ
2 | ул.Васнецова, 10 |  |  | 200 | [7 empty] | 19: 10; 20: 15; 24: 50; 28: 20; 29: 127.16; 30: 128.483; 31: уточнение стоимости и объемов работ
3 | ул.Васнецова, 12 |  |  | 100 | [7 empty] | 16: 50; 17: 10; 19: 10; 21: 50; 29: 122.02; 30: 123.353; 31: уточнение стоимости и объемов работ
4 | ул.Васнецова, 14 | [5 empty] | /10 |  |  |  |  | 16: 5; 19: 5; 29: 13.895; 30: 14.248; 31: уточнение стоимости и объемов работ
5 | ул.Васнецова, 16А |  |  | 50 |  |  | /30 |  |  |  |  | 16: 10; 17: 10; 19: 10; 20: 30; 24: 55; 29: 181.08; 30: 182.059; 31: уточнение стоимости и объемов работ
6 | ул.Вяземского, 16 | [5 empty] | /2 |  |  |  |  | 16: 15; 19: 30; 29: 31.427; 30: 32.016; 31: уточнение стоимости и объемов работ
7 | ул.Вяземского, 20 | [10 empty] | 19: 5; 20: 5; 29: 6.36; 30: 6.868; 31: уточнение стоимости и объемов работ
8 | ул.Вяземского, 22 |  |  | 100 | [7 empty] | 29: 48.8; 30: 35.067; 31: уточнение стоимости и объемов работ
9 | ул.Вяземского, 24 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 19: 30; 20: 30; 21: 30; 29: 228.33; 30: 231.353; 31: уточнение стоимости и объемов работ
10 | ул.Вяземского, 24А |  |  | 150 |  |  | 1/ |  |  |  |  | 20: 20; 21: 20; 22: 20; 29: 89.565; 30: 93.597; 31: уточнение стоимости и объемов работ
11 | ул.Вяземского, 24Б |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 50; 17: 50; 19: 5; 22: 10; 29: 92.99; 30: 93.612; 31: уточнение стоимости и объемов работ
12 | ул.Вяземского, 26 |  |  | 120 | [7 empty] | 16: 10; 17: 10; 19: 10; 20: 15; 21: 50; 29: 96.08; 30: 98.144; 31: уточнение стоимости и объемов работ
13 | ул.Краматорская, 3б | [5 empty] | /10 |  |  |  |  | 29: 7.06; 30: 9.186; 31: уточнение стоимости и объемов работ
14 | ул.Краматорская, 5а | [10 empty] | 20: 5; 29: 3.19; 30: 2.584; 31: уточнение стоимости и объемов работ
15 | ул.Краматорская, 9б | [7 empty] | 2 |  |  | 17: 10; 19: 10; 20: 10; 29: 34.491; 30: 35.171; 31: уточнение стоимости и объемов работ
16 | ул.Краматорская, 13Б |  |  | 300 |  | 3 |  | 50 |  |  |  | 19: 10; 20: 10; 29: 311.152; 30: 308.037; 31: уточнение стоимости и объемов работ
17 | ул.Краматорская, 15Б |  |  | 200 | [7 empty] | 19: 5; 20: 5; 29: 103.96; 30: 92.197; 31: уточнение стоимости и объемов работ
18 | ул.Краматорская, 15А | [10 empty] | 19: 10; 29: 6.34; 30: 7.942; 31: уточнение стоимости и объемов работ
19 | ул.Краматорская, 17 |  |  | 10 | [7 empty] | 16: 10; 17: 10; 20: 10; 22: 50; 23: 1; 29: 38.52; 30: 40.57; 31: уточнение стоимости и объемов работ
20 | ул.Краматорская, 19А |  |  | 20 | [6 empty] | 10 | 22: 10; 24: 30; 29: 31.65; 30: 34.513; 31: уточнение стоимости и объемов работ
21 | ул.Стасова, 2 |  |  | 150 | [7 empty] | 16: 80; 17: 80; 19: 10; 20: 10; 29: 215.92; 30: 215.712; 31: уточнение стоимости и объемов работ
22 | ул.Стасова, 2а |  |  | 350 |  |  |  | 150 |  |  |  | 26: 10; 28: 15; 29: 233.685; 30: 233.973; 31: уточнение стоимости и объемов работ
23 | ул.Стасова, 4 |  |  | 350 | [7 empty] | 17: 20; 20: 10; 29: 191.84; 30: 192.262; 31: уточнение стоимости и объемов работ
24 | ул.Стасова, 4а | [10 empty] | 19: 15; 20: 10; 29: 19.91; 30: 18.253; 31: уточнение стоимости и объемов работ
25 | ул.Стасова, 6 |  |  | 450 |  |  |  | 100 |  |  |  | 20: 50; 21: 150; 29: 299.15; 30: 299.858; 31: уточнение стоимости и объемов работ
26 | ул.Стасова, 8 |  |  | 20 | [7 empty] | 15: 1; 16: 250; 19: 30; 20: 100; 21: 80; 22: 80; 23: 1; 24: 80; 29: 365.874; 30: 389.276; 31: уточнение стоимости и объемов работ
27 | ул.Щорса, 2 | [10 empty] | 16: 20; 19: 5; 20: 20; 21: 200; 24: 30; 28: 30; 29: 72.43; 30: 74.861; 31: уточнение стоимости и объемов работ
28 | ул.Щорса, 2А |  |  | 250 | [7 empty] | 20: 10; 24: 25; 28: 25; 29: 140.08; 30: 140.813; 31: уточнение стоимости и объемов работ
29 | ул.Щорса, 4 | [10 empty] | 16: 20; 17: 20; 19: 10; 20: 10; 24: 30; 26: 2; 27: 1; 29: 129.892; 30: 134.741; 31: уточнение стоимости и объемов работ
30 | ул.Щорса, 4А |  |  | 450 |  |  |  | 250 |  |  |  | 16: 30; 19: 5; 24: 130; 27: 1; 29: 410.35; 30: 410.346; 31: уточнение стоимости и объемов работ
31 | ул.Щорса, 11Б | [10 empty] | 16: 5; 29: 3.665; 30: 4.278; 31: уточнение стоимости и объемов работ
32 | ул.Щорса, 15 | [10 empty] | 16: 20; 22: 50; 29: 22.26; 30: 20.371; 31: уточнение стоимости и объемов работ
33 | ул.Щорса, 15А | [5 empty] | /5 |  |  |  |  | 16: 15; 19: 10; 20: 10; 29: 27.245; 30: 29.186; 31: уточнение стоимости и объемов работ
34 | ул.Ю.Фучика, 1 |  |  | 360 |  |  |  |  | 2 |  |  | 15: 2; 19: 10; 29: 192.902; 30: 193.307; 31: уточнение стоимости и объемов работ
35 | ул.Ю.Фучика, 2 | [6 empty] | 50 |  |  |  | 29: 13.4; 30: 13.792; 31: уточнение стоимости и объемов работ
36 | ул.Ю.Фучика, 3 |  |  | 250 |  |  |  | 100 |  |  |  | 29: 148.8; 30: 150.807; 31: уточнение стоимости и объемов работ
37 | ул.Ю.Фучика, 4А |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  | 2 | 16: 25; 29: 41.409; 30: 42.142; 31: уточнение стоимости и объемов работ
38 | ул.Ю.Фучика, 5 |  |  | 500 | [7 empty] | 16: 10; 20: 10; 29: 257.71; 30: 260.96; 31: уточнение стоимости и объемов работ
39 | ул.Ю.Фучика, 9 | [6 empty] | 400 |  |  |  | 19: 25; 20: 50; 25: 120; 29: 191.51; 30: 203.688; 31: уточнение стоимости и объемов работ
40 | ул.Ю.Фучика, 11А |  |  | 350 | [7 empty] | 29: 170.8; 30: 171.54; 31: уточнение стоимости и объемов работ
41 | ул.Краматорская, 19Б | [10 empty] | 16: 10; 20: 20; 22: 40; 29: 26.17; 30: 26.21; 31: уточнение стоимости и объемов работ
42 | ул.Васнецова, 6 | [10 empty] | 29: 0; 30: 0; 31: уточнение стоимости и объемов работ
43 | ул.Краматорская, 1а | [10 empty] | 19: 10; 28: 20; 29: 12.84; 30: 12.329; 31: уточнение стоимости и объемов работ
44 | ул.Краматорская, 3а | [10 empty] | 21: 5; 29: 0.695; 30: 0.799; 31: уточнение стоимости и объемов работ
45 | ул.Ю.Фучика, 4 | [10 empty] | 17: 5; 19: 10; 26: 4; 29: 17.169; 30: 17.59; 31: уточнение стоимости и объемов работ
46 | ул.Ю.Фучика, 11 | [10 empty] | 16: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 30; 29: 24.22; 30: 23.832; 31: уточнение стоимости и объемов работ
47 | ул.Ю.Фучика, 7 |  |  | 400 | [7 empty] | 20: 10; 29: 201.58; 30: 206.721; 31: уточнение стоимости и объемов работ
48 | ул.Вяземского, 18 | [10 empty] | 26: 7; 29: 12.467; 30: 12.671; 31: уточнение стоимости и объемов работ
49 | ул.Щорса, 7 | [5 empty] | /5 | 100 |  |  |  | 16: 10; 17: 10; 19: 10; 20: 10; 29: 57.71; 30: 60.504; 31: уточнение стоимости и объемов работ
50 | ул.Щорса, 9 |  |  | 250 |  |  |  | 50 | 4 |  |  | 16: 70; 17: 70; 19: 30; 26: 2; 28: 50; 29: 289.484; 30: 362.406; 31: уточнение стоимости и объемов работ
51 | Щорса,9Б | [10 empty] | 29: 0; 30: 0; 31: уточнение стоимости и объемов работ
52 | ул.Щорса, 11 |  |  | 450 | [5 empty] | 1 |  | 19: 20; 20: 15; 29: 243.458; 30: 244.103; 31: уточнение стоимости и объемов работ
53 | ул.Щорса, 11А | [6 empty] | 30 |  |  |  | 29: 8.04; 30: 8.457; 31: уточнение стоимости и объемов работ
54 | ул.Щорса, 13 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26: 4; 29: 307.124; 30: 315.261; 31: уточнение стоимости и объемов работ
55 | ул.Щорса, 13А | [6 empty] | 200 |  |  |  | 16: 10; 17: 10; 20: 20; 29: 81.02; 30: 105.674; 31: уточнение стоимости и объемов работ
56 | ул.Краматорская, 7а | [10 empty] | 28: 15; 29: 4.875; 30: 5.809; 31: уточнение стоимости и объемов работ
57 | ул.Краматорская, 13А |  |  | 60 | [7 empty] | 20: 10; 21: 80; 29: 46.78; 30: 48.185; 31: уточнение стоимости и объемов работ
| Всего объем: |  |  | 5900 | 0 | 11 | 1/62 | 1530 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 745 | 325 | 370 | 540 | 695 | 310 | 2 | 430 | 120 | 29 | 2 | 175 | 6038.354 | 6248.789
| Всего: стоимость | 0 | 0 | 2410.6 | 0 | 890.4 | 60.7 | 410.04 | 25.264 | 1.608 | 28.824 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 546.085 | 238.225 | 234.58 | 344.52 | 96.605 | 120 | 55 | 85 | 205.6 | 51.649 | 175 | 56.4
| Конструктивные эл-ты: | 3829.7
| Инженерное оборуд. | 1635
| Благоустройство | 573.6
| ВСЕГО по ООО "ЛКС-5" | 6038.3
| Директор ООО "Ленинский коммунальный сервис-5" | [10 empty] | 12: Шалагинова Н.А.
| Начальник ПТО | [10 empty] | 12: Малькова С.А.